## 연구진행도
연구진행도
연구추진계획 | 추진예정일 | 진행도 | 비고
자료 조사 및 관련 분야 학습 | 5/15 ~ 5/31 |  | 인공지능 관련 지식 학습 부족
60% / 100%
실험을 위한 모의 게임 기획 및 기초 설계 | 6/1 ~ 6/14 |  | -
100% / 100%
모의 게임 프로토타입 제작 | 6/15 ~ 6/30 |  | -
100% / 100%
데이터 서버 구축 | 6/15 ~ 6/30 |  | -
100% / 100%
밸런싱 AI 제작 | 6/15 ~ 7/30 |  | 인공지능 관련 지식 학습이 부족하여 진행이 지연되고 있음
0% / 100%
모의 게임 최종 빌드 | 6/15 ~ 6/30 |  | 클라이언트 완성이 늦어짐에 따라 서버 포팅이 지연되고 있음
70% / 100%
AI 플레이어 제작 | 6/15 ~ 6/30 |  | 인공지능 관련 지식 학습이 부족하여 진행이 지연되고 있음
0% / 100%

## 향후연구계획
중간 보고서 제출 이후 연구추진일정 수정 계획표
추진일정 | 연구추진계획
8/1 ~ 8/7 | 모의 게임 클라이언트 최종 빌드
8/1 ~ 8/31 | AI 플레이어 제작
8/1 ~ 8/31 | 밸런싱 AI 제작
9/1 ~ 9/7 | 딥러닝과 강화학습을 통한 AI 플레이어 학습
9/8 ~ 9/10 | AI 플레이어를 통한 0차 플레이 데이터 수집
9/11 ~ 9/22 | 0차 플레이 데이터를 기준으로 한 밸런싱 AI 학습
9/23 ~ 9/30 | 1차 플레이 데이터 수집
10/03 ~ 10/05 | 인간 밸런스 모델, AI 밸런스 모델 제작 후 대조
10/06 ~ 10/12 | 2차 플레이 데이터 수집
10/13 ~ 10/15 | 인간 밸런스 모델, AI 밸런스 모델 제작 후 대조
10/16 ~ 10/22 | 3차 플레이 데이터 수집
10/23 ~ 10/25 | 인간 밸런스 모델, AI 밸런스 모델 제작 후 대조
10/26 ~ 10/30 | 최종 결과 정리 및 보고서 작성
2020-10-31 | 최종 보고서 제출